Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016 г.                                        № 14                          п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения « Развитие муниципальной службы на 2014 -2020 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 30.08.2013 г. № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы на 2014 -2020 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Арямину Т.В.

Глава Артемовского сельского поселения                                    Т.П. Топчий

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Артемовского сельского поселения

- от 21.01.2016 г. № 14

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы на 2014 -2020 годы»

за 2015 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212.

Общий  объем финансирования  программы в 2015 г. составил 5878,6 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  5878,6  тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий.

Целями муниципальной программы являются:

развитие муниципального управления и муниципальной службы в Артемовского сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в Артемовском сельском поселении и муниципальной службы Артемовского сельского поселения.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование  Артемовского сельского поселения к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

Реализация муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы на 2014 -2020 годы» в 2015 г. осуществлялась по следующим направлениям:

повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы на 2014 -2020 годы»  в 2015 г. осуществлялась по следующим направлениям:

Тыс. руб.

| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального органа Артемовского сельского поселения в целях обеспечения функционирования Администрации Артемовского сельского поселения | 3542,8 |
| --- | --- |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального органа Артемовского сельского поселения в целях обеспечения функционирования Администрации Артемовского сельского поселения | 2335,8 |

Плановые показатели составили: всего – 5878,6 тыс.руб., из них 5878,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5878,6 тыс.руб., из них 5878,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100 %.

Приложение 1

к отчету О реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной

службы на 2014 -2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Артемовского сельского поселения
«Развитие муниципальной   службы на 2014-2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Артемовского сельского поселения | единицы | 48 | 48 | 48 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 22 | 12,5 | 12,5 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 25 | 100 | 100 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового -резерва | проценты | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 22 | - | - | - |
| 2.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 66 | 75,0 | 75,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Артемовского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | проценты | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.2. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | - | - | - | - |

Приложение 2

к отчету О реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной

службы на 2014 -2020 годы»

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие муниципальной   службы на 2014-2020 годы»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения |  | - |
| - 4. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | - |
| - 5. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Артемовского сельского поселения | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Основное мероприятие 2.1. ««Размещение нормативно-правовых актов Артемовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения» | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов |  | - |
| - 6. | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Артемовского сельского поселения» | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения |  | - |

Приложение 3

к отчету О реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной

службы на 2014 -2020 годы»

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы  «Развитие  муниципальной   службы на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы Артемовского сельского поселения | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | Приняты нормативно-правовые акты: -Решение собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 25.11.2015 «О внесении изменений в Решение«Об утверждении структуры администрации Артемовского сельского поселения»; - Решение собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 27.03.2015 г. № 94 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 28.12.2009г. № 69 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Артемовском сельском поселении» ; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Артемовского сельского поселения | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | Х | Х | Х | 2335,8 | 2335,8 | 1953,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Официальное размещение нормативно-правовых актов Артемовского сельского поселения на сайте Администрации | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | продолжается работа по выпуску информационных бюллетеней с проектов НПА, НПА поселения, информационных материалов Собрания депутатов Артемовского сельского поселения и Администрации Артемовского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Артемовского сельского поселения». | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | Осуществлялось формирование графика закупок Администрации Артемовского сельского поселения на очередной финансовый год; проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством; осуществлен контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объеме. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5878,6 | 5878,6 | 1953,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 5878,6 | 5878,6 | 1953,6 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                                                                             М.С. Хмелева