ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 6 месяцев 2018 г

Муниципальная программа   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Артемовского сельского поселения»

утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  30.09.2013 г. № 198  «Об утверждении программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Артемовского сельского поселения» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении»

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении»

В 2018 году на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрено 65,0 тыс.рублей

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 06 месяцев 2018 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Артемовского сельского поселения»

отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 41,0 | 6,0 | 1 |
| 1.2 | Направление на обучение муниципальных служащих на семинары или курсы по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективной кадровой политики на территории Артемовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Артемовского сельского поселения официального периодического печатного издания «Информационный бюллетень Артемовского сельского поселения», включающий в себя муниципальные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по ми¬нимизации кор-рупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Артемовского сельского поселения и их проектов» Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | Снижение коррупциногенных факторов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2 | Организация информирования населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, посредством размещения тематических материалов в средствах массовой информации и на информационных стендах Администрации Артемовского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3 | Организация обучающего семинара для муниципальных служащих по вопросам профилактики этнического экстремизма на территории Артемовского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.4 | Обеспечить охрану административного здания посредством тревожной сигнализации, установленной в здании и организация выезда группы быстрого реагирования на охраняемый объект | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 24,0 | 10,0 | 2 |
|  | Контрольное событие программы Утверждение постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Артемовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Артемовском сельском поселении; | X | Х | 65,0 | 16,0 | 3 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

И.О.Главы Администрации Артемовского сельского поселения                                               О.П.Кузнецов

Ответственный   исполнитель                                                                                                        А.Н.Казанина