Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017 г.                                   № 26                           п. Новокадамово

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы» за 2016 год.» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 22.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Арямину Т.В.

И.о. главы Администрации

Артемовского  сельского поселения                          		О.П. Кузнецов

Приложение

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 30.01.2017   № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 № 199.

Общий  объем  программы в 2016 г. составил 7436,7 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 7436,7 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий.

Целями муниципальной программы являются:

развитие муниципального управления и муниципальной службы в Артемовском сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в Артемовском сельском поселении и муниципальной службы Артемовского сельского поселения.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование  Артемовского сельского поселения к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

Реализация муниципальной  программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» в 2016г. осуществлялась по следующим направлениям:

повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                   М.С. Хмёлева

Приложение 1

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Развитие муниципального

управления и  муниципальной

службы на 2014-2020 годы» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Артемовского сельского поселения
«Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Артемовского сельского поселения | единицы | 48 | 49 | 49 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 12,5 | 22 | 42 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы нии» |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового -резерва | проценты | 14 | 10 | 10 | - |
| 11.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 11.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 87,5 | 87,5 | 87,5 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетене к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 22.2. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 2 | 2 | 2 | - |

Приложение 2

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Развитие муниципального

управления и  муниципальной

службы на 2014-2020 годы» за 2015 год

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения |  | - |
| - 4. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | - |
| - 5. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Артемовского сельского поселения | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Артемовского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». |  | - |
| - 6. | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Артемовского сельского поселения». | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения |  | - |

Приложение 3

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Развитие муниципального

управления и  муниципальной

службы на 2014-2020 годы» за 2015 год

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основноемероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | Приняты нормативно-правовые акты: -Решение собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 25.12.2015 «Об утверждении структуры Артемовского сельского поселения»; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Артемовского сельского поселения | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | Х | Х | Х | 7436,7 | 7436,7 | 2035,6 |
| 2.1 | «Размещение нормативно-правовых актов Артемовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | опубликование в официальном печатном издании Артемовского сельского поселения "Информационный бюллетень" газете правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов Артемовского сельского поселения и Администрации Артемовского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.2 | «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Артемовского сельского поселения» | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) | Осуществлялось формирование графика закупок Администрации Артемовского сельского поселения на очередной финансовый год; проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством; осуществлен контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объеме. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6469,9 | 6469,9 | 5060,5 |
|  | Обеспечение комфортных условий работы сотрудников администрации поселения (ремонт здания администрации) «Размещение нормативно-правовых актов Артемовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения | Администрация Артемовского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Т.В. Арямина) |  |  |  | 966,8 | 966,8 | 966,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 7436,7 | 7436,7 | 2035,6 |

Приложение 4

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Развитие муниципального

управления и  муниципальной

службы на 2014-2020 годы» за 2016 год

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы» | всего | 7436,7 | 5878,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7436,7 | 7436,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы на 2014-2020 годы» в 2016 году

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенным к населению, поселение является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органе муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики отбора кандидатов в кадровый резерв. Обязательными стали процедуры анкетирования, тестирования, выполнения специальных конкурсных заданий. Применяются формы компьютерного тестового контроля знаний. Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности.

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области управления поселением.

В современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной. Необходимо на регулярной основе проводить краткосрочные программы (тренинги, мастер-классы, деловые игры), направленные на развитие управленческих, коммуникативных компетенций, компетенций эффективного управления конфликтами, навыков публичных выступлений и др.

Реализация Программы позволит внедрить в области муниципальной службы и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать все необходимые условия для социально-экономического развития Артемовского сельского поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж Артемовского сельского поселения.

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации Артемовского сельского поселения;

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации Артемовского сельского поселения;

наличие коррупционных факторов;

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике поселения.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                           М.С. Хмёлева