Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 г.                                          № 44                              п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 20.09.2011 г. № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения,   их формирования  и  реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера Круглову Е.М.

И.о. Главы Артемовского

сельского поселения                                               О.П.Кузнецов

- Приложение  к постановлению

- Артемовского сельского поселения

- от «10» февраля 2014 № 44

- ОТЧЕТ

- о ходе работ по реализации  долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

- 1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по состоянию на 1 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с правовым актом Артемовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвое- нных средств и причины их неос- воения (по источ- никам финан- сиро- вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | фе-дераль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства посе-лений | вне-бюд- жет ный источ-ник | всего | фе- де раль- ный бюд- жет | областной бюд-жет | мест- ный бюд- жет | сред ства посе-лений | вне-бюд-жет ный источ-ник | всего | фе- де раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства поселений | вне-бюджет ный источ-ник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 4664,8 | 0 | 0 | 4664,8 | 0 | 0 | 4664,8 | 0 | 0 | 4664,8 | 0 | 0 | 4664,8 | 0 | 0 | 4664,8 | 0 | 0 | - |
| 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры"Новокадамовская Центральная библиотека поселения" | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Новокадамовская ЦБП» | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | - |
| 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры "Новокадамовский СДК» | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 |  | 0 | - |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Новокадамовский СДК» | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 | 0 | 0 | 3605,0 |  | 0 | - |

2. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2011 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2012 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2013 год | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2014 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 2656 | 2850 | 3066 | 3260 | 3460 | 2656 | 0 | 2850 | 0 | 3066 | – | 3066 | – | – | – |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 20567 | 20757 | 20907 | 21000 | 21100 | 20567 | 0 | 20757 | 0 | 20907 | – | 21000 | – | – | – |
| 3. | Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 150 20 25 11 | 160 22 26 13 | 196 25 29 17 | 200 26 30 18 | 205 27 31 19 | 150 20 25 11 | 0 0 0 0 | 160 22 26 13 | 0 0 0 0 | 196 25 29 17 | – | 200 26 30 19 | – | – | – |
| 5. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 22,1 | 26,3 | 26,3 | 27,2 | 27,5 | 22,1 | 0 | 26,3 | 0 | 26,3 | 0 | 27,2 | – | – | – |
| 6. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 62,2 | 84,1 | 84,1 | 84,3 | 85,1 | 62,2 | 0 | 84,1 | 0 | 84,1 | 0 | 84,3 | – | – | – |
| 7. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 53,7 | 54,02 | 54,5 | 54,9 | 54,9 | 53,7 | 0 | 54,02 | 0 | 54,5 | 0 | 54,9 | – | – | – |
| 8 | Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 853 220 302 205 | 865 221 307 210 | 880 225 312 212 | 885 227 318 215 | 890 231 323 218 | 853 3220 302 205 | 0 0 0 0 | 865 221 307 210 | 0 0 0 0 | 880 225 312 212 | 0 0 0 0 | 885 227 318 215 | - - - | - - - | - - - - |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2011 – 2014 годы»

- за 2013 год (степень выполнения программных мероприятий)

- В 2013 году долгосрочная целевая программа «Культура Артемовского сельского поселения на 2011 – 2014 годы»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки

3.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения культуры Артемовского сельского поселения «Новокадамовская ЦБП» Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Новокадамовская ЦБП» в 2013 году предусмотрено 1050,8 тыс. рублей, освоено за 2013 год – 1050,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов.

Показатель по МУК «Новокадамовская ЦБП» «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения» составило 3066 экземпляров. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Количество посещений библиотеки» в отчетном периоде, составили 21000 человек. Показатель выполнен.

3.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Артемовского сельского поселения «Новокадамовский СДК» Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Новокадамовсий СДК» в 2013 году предусмотрено 3605,0 тыс. рублей, освоено за 2013 год – 3605,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов.

Показатель «Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования» – с целью реализации данного показателя  в 2013 году сельскими Домами культуры проведена большая работа по привлечению населения к занятиям в кружках и клубах по интересам, а так же созданию новых клубных формирований.

Показатель «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований» – для выполнения данного показателя был проведен мониторинг состояния  самодеятельного народного творчества в МУ МУК «Новокадамовский СДК», что позволило выполнить данный показатель на 100%.

Показатель «Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей» –  в МУК «Новокадамовский СДК» выполнение данного показателя на 100%.

Количество культурно - досуговых мероприятий в отчетном периоде, составило 885 мероприятия из них: экологическое воспитание -227 мероприятий; духовно – нравственное – 318 мероприятий; профилактика асоциальных явлений -215 мероприятий. Цель достигнута.

4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2010 – 2014 годы» в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 4664,8 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 4664,8 тыс. рублей, Кассовые расходы составили 4664,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 4664,8 | 4664,8 | 100 |
| Всего | 4664,8 | 4664,8 | 100 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Информация об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Артемовского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за отчетный 2012 финансовый год

| Показатели | Единица измере-ния | Плано-вые значения 2013 года | Факти-ческие значения 2013 года | Процент исполнения, (гр. 4 / гр. 3 х х 100 про-центов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |
| 1.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3066 | 3066 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотеки | человек | 21000 | 21000 | 100 |
| 4.Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 200 26 30 19 | 200 26 30 19 | 100 |
| Цель 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |
| 5.Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 27,2 | 27,2 | 100 |
| 6.Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 84,3 | 84,3 | 100 |
| 7.Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 54,9 | 54,9 | 100 |
| 8.Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 885 227 318 215 | 885 227 318 215 | 100 |
| Расчет эффективности Программы (П1+П2+П3+…+П16) : 16=Э про-граммы | 800 : 8 = 100 процентов |  |  |  |
| Оценка эффективности Про-граммы в соответствии с Мето-дикой | про-центов | 100 |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 4664,8 тыс. рублей / 4664,8 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- 7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях

- деятельности министерства культуры Ростовской области

- Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных учреждений культуры Артемовского сельского поселения.

- 9. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы

- Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Специалист    I категории     	Ю.В.Бондаренко

по делопроизводству,

архивной работе