Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация Артемовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«03 » декабря 2018 г.                                 №  70                      п. Новокадамово

О внесении изменений и дополнений в

распоряжение Администрации Артемовского

сельского поселения № 51 от 29.12.2017 г

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Артемовского

сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения в

Артёмовском сельском поселении на 2014 –

2020 годы на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения 22.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения», Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 26.12.2017г. №66 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 26.11.2018г. №105  «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» :

1. Приложение «План реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 –

2020 годы» на 2018 год (далее – план реализации) изложить в новой редакции.

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы экономики и финансов Е.М.Круглову.

| И.о.Главы Администрации Артемовского сельского поселения | О.П.Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Артемовского

сельского поселения

от 03.12.2018 г. №70

План реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 –

2020 годы» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма ««Развитие жилищного хозяйства»» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения | 2018 г | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям И.В.Листопадова | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2018 г. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по определению величины рыночной стоимости объекта недвижимости | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям И.В.Листопадова | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области». Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | 2018 г. | 3705,0 | 3237,5 | 0,0 | 467,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Расходы на разработку проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 3500,0 | 3237,5 | 0,0 | 262,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Расходы на оплату работы по врезке и пуску газа по объекту:"Строительства газопровода среднего и низкого давления для газификации пос. Атюхта, Октябрьского (с) района Ростовской области" | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Расходы по корректировке смет на разработку проектно-сметной документации по объекту: ""Газоснабжение п.Равнинный Октябрьского района | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области». Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Благоустройство территории | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | 2018 г. | 3843,6 | 1414,3 | 0,0 | 2429,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Оплата электроэнергии за уличное освещение | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 960,7 | 0,0 | 0,0 | 960,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 330,4 | 0,0 | 0,0 | 330,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Содержание зеленых насаждений | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 199,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 822,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 Расходы на обустройство сквера по ул. Клубная в п. Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни населения | 2018 г. | 1530,1 | 1414,3 | 0,0 | 115,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | Для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности населения | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.П.Кузнецов | повышение эксплуатационной надежности жилых домов. улучшение технического состояния многоквартирных домов. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Артемовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | 2018 г. | 7563,6 | 4651,8 | 0,0 | 2911,8 | 0,0 |

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                                         А.Н.Казанина