РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Артемовское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Артемовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2019 года                                № 7                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 22.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 28.01.2019 г. № 7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»

за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  30.08.2013. № 212.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Артемовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) ответственным исполнителем Муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

Проведены инвентаризационные работы по объектам недвижимости в поселении;

Проведена оценка нежилых помещений;

- проведена оплата субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, как из средств областного, так и из средств местного бюджета;

- оплата за электроэнергию уличного освещения;

- проводился текущий ремонт сетей уличного освещения;

- содержание зеленых насаждений;

- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- вывоз стихийных свалок.

Общий  плановый объем  программы в 2018 г. составил 7462,1 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 4651,8 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 2810,3 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 7462,0 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 4651,7 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

местного бюджета – 2810,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Исполнение программы в целом составило 100 %.

- Исполнение программных мероприятий:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1);

Сведения о степени выполнения подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету. 1

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права

- Плановый показатель составил – 6,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 6,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 6,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 6,0 тыс. руб.- средства местного бюджета.

Подпрограмма 2 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Артемовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

Сведения о степени выполнения подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету.

- Плановый показатель составил – 3704,5 тыс. руб., из них – 3237,5 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб.-средства бюджета Октябрьского района, 467,0  тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 3704,5 тыс. руб., из них – 3237,5 тыс. руб. средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб.-средства бюджета Октябрьского района, 467,0 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Пуско-наладочные работы по газификации п. Атюхта;

- Плановый показатель составил – 199,5 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 199,5 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 199,5 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 199,5 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области:

- Плановый показатель составил – 3500,0 тыс. руб., из них – 3237,5 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб.-средства бюджета Октябрьского района, 262,5 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 3500,0 тыс. руб., из них – 3237,5 тыс. руб. средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб.-средства бюджета Октябрьского района, 262,5 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

Подпрограмма 3 – «Благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 3);

Сведения о степени выполнения подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету.

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения

- Плановый показатель составил – 881,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 881,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 881,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 881,0 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

2. Мероприятия по техническому обслуживанию линий уличного освещения

- Плановый показатель составил – 323,2 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 323,2 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 323,2 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 323,2 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

За отчетный период:

проводилась замена ламп, установка дополнительных осветительных приборов.

3. Содержание зеленых насаждений на территории поселения

- Плановый показатель составил – 198,2 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 198,2 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 198,2 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 198,2 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние: хорошо благоустроены, но нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- содержание зеленых насаждений (покос травы); спил аварийных деревьев; вырубка поросли.

5. Обустройство сквера по ул. Клубная в п. Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

- Плановый показатель составил – 1530,1 тыс. руб., из них – 1414,3 тыс. руб.- средства областного бюджета, 115,8 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 1530,0 тыс. руб., из них – 1414,2 тыс. руб. средства областного бюджета, 198,2 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

6. Прочие мероприятия по благоустройству

- Плановый показатель составил – 819,1 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 819,1 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 819,1 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 819,1 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

Расходы на противоклещевую обработку кладбищ и скверов, трудоустройство школьников, приобретение инвентаря, приобретение саженцев, ремонт оборудования, уборка стихийных свалок.

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

- На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- Обустройство сквера по ул. Клубная в п. Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, расходы как из средств областного, так и из средств местного бюджета составили 1530,0 тыс.руб., экономия составила 220,5 тыс. руб., и сложилась в результате проведения аукциона;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области, расходы как из средств областного, так и из средств местного бюджета составили 3500,0 тыс.руб., экономия составила 316,7 тыс. руб., и сложилась в результате проведения аукциона

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2018 года изменения в муниципальную программу Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»:

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 27.02.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы» в связи с приведением в соответствие Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 05.02.2018г. №73 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 01.03.2018 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы» в связи с приведением в соответствие Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 27.02.2018г. №74 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 28.04.2018 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы» в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 25.04.2018г. №81 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 25.05.2018 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»  в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 21.05.2018г. №84 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 07.09.2018 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»  в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 05.09.2018г. №93 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 09.10.2018 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»  в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 09.10.2018г. №94 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 26.11.2018 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»  в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 26.11.2018г. №105 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66«О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

-постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 29.12.2018 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»  в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 28.12.2018г. №111 «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 г. № 66 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

6.Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в 2018 году

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                                     А.Б.Келехсаева

Приложение 1

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Артемовского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  | м2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | уровень газификации Артемовского сельского поселения |  | процен- тов |  | 78,0 | 86,0 |  |  | 86,0 |  |  |
| 3 | уровень износа коммунальной структуры |  | процен- тов |  | 35,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |
| 4 | Общая протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | м |  | 19868 | 0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процен- тов |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |
| 6 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения |  | процен- тов |  | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |
| 7 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | процен- тов |  | 72,1 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
| 8 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Артемовское сельское поселение |  | процентов |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 |  | - |
| Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  | единиц |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процен- тов |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |
| 2.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процен- тов |  | 88,0 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
| 2.3 | Уровень газификации Артемовского сельского поселения |  | процен- тов |  | 78,0 | 86,0 |  |  | 86,0 |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территории " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения | процен- тов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 |  | Повышение уровня благоустройства территории | процен- тов | 87,0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Сохранение уровня озеленения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014-2020 годы»

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по определению величины рыночной стоимости объекта недвижимости | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Выявление бесхозного имущества на территории поселения |  |  |
|  | Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Оформление в собственность поселения бесхозных объектов, для предоставления многодетным семьям земельных участков согласно действующего законодательства |  |  |
| - 2 | "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Артемовского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Артемовского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  |  |
|  | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Артемовского сельского поселения |  |  |
| - 3 | «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата за электроэнергию уличного освещения | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение доли освещенных улиц на территории поселения |  |  |
|  | Техническое обслуживание линий уличного освещения | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | активизация работ по содержанию, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц; восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников |  |  |
|  | Содержание зеленых насаждений на территории поселения | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -создание зелёных зон для отдыха населения; -предотвращение сокращения зелёных насаждений -увеличение количества высаживаемых деревьев |  |  |
|  | Прочие мероприятий по благоустройству. всего | - Администрация Артемовского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | -совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Артемовского сельского поселение» -повышение уровня санитарного состояния Артемовского сельского поселения; -совершенствование эстетического вида Артемовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -увеличение площади цветочного оформления |  |  |

Приложение 3

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014-2020 годы»

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов (в том числе соглашений с муниципальными образованиями, договоров с подрядными организациями на 01.01.2019 года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | "Обеспечение качествен- ными жилищно-коммуналь- ными услугами населения Артемовского сельского поселения" | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | Х | Х | 7462,1 | 7462,0 | 39 |
|  | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства " | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | Х | Х | 6,0 | 6,0 | 1 |
|  | Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 6,0 | 6,0 | 1 |
|  | Подпрограмма 2. "Обеспечение качествен- ными коммунальными услугами населения Артемовского сельского поселения" | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | Х | Х | 3704,5 | 3704,5 | 4 |
|  | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 3704,5 | 3704,5 | 4 |
|  | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения» | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | Х | Х | 3751,6 | 3751,5 | 34 |
| 3.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 881,0 | 881,0 | 1 |
| 3.2 | Техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 323,2 | 323,2 | 5 |
| 3.3 | Содержание зеленых насаждений на территории поселения | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 198,2 | 198,2 | 2 |
| 3.4 | Прочие мероприятий по благоустройству. | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 819,1 | 819,1 | 25 |
| 3.5 | Обустройство сквера по ул. Клубная в п. Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 1530,1 | 1530,0 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | Х | Х | Х | 7462,1 | 7462,0 | 39 |

Приложение 4

к Отчету о реализации муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014-2020 годы»

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» | всего | 7462,1 | 7462,0 |
|  |  | областной бюджет | 4651,8 | 4651,7 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2810,3 | 2810,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                                               А.Б.Келехсаева