ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 6 месяцев 2019 г

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения №159 от 06.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие культуры»

В 2019 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 8643,2 тыс.рублей., в т.ч средства федерального бюджета 780,60 тыс.руб., областного бюджета 1705,0 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 6157,6 тыс.руб

За 6 месяцев 2019 выполнено работ на сумму 3502,9 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 40 процентов.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Артемовского сельского поселения.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артемовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2019 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»  отчетный период 6 мес. 2019 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Культура поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Расходы на содержание учреждений культуры | Начальник службы экономики и финансов, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4850,0 | 2396,9 | 27 |
| Мероприятие Расходы на выборочный ремонт СДК х.Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Киреевка, ул. Ленина,1 | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2687,2 | 0,0 | 1 |
| Мероприятие Расходы на ремонт кровли СДК х.Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Киреевка, ул. Ленина,1 | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1000,0 | 1000,0 | 5 |
| Основное мероприятие Расходы на изготовление сметной документации, содержание и ремонт памятников культуры, расположенных на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 106,0 | 106,0 | 2 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. |  |  | 8643,2 | 3502,9 | 35 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                           О.П.Кузнецов

Ответственный исполнитель                                                                                                               Е.В.Бессарабова