ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 6 месяцев 2020 г

Муниципальная программа   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  № 151 от 06.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности »

В 2020 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 65,0 тыс.рублей.

В т.ч средства областного бюджета 0,0 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 65,0 тыс.руб

За 6 месяцев 2020 выполнено работ на сумму 10,0 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 15 процентов.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Артемовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

-обеспечение антитеррористической защищенности населения;

-совершенствование правового и организационного -обеспечения реализации антикоррупционных мер;

-усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции;

-повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции - корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артемовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2020 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 6 мес. 2020 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Артемовского сельского поселения официального периодического печатного издания «Информационный бюллетень Артемовского сельского поселения», включающий в себя муниципальные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  | Обеспечение доступности и открытости работы Администрации, своевременное информирование населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 41,0 | 6,0 | 2 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности и предупреждению ЧС | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24,0 | 4,0 | 2 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения поселения о антинаркотической профилактической работе | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления властных полномочий и предоставлении услуг гражданам и организациям |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления властных полномочий и предоставлении услуг гражданам и организациям |  |  |  | 65,0 | 10,0 | 4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского  сельского поселения                                                           О.П.Кузнецов

Ответственный исполнитель                                                                                                               И.И.Шейко