РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 г.                                     № 15                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения « Развитие культуры», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №159, за 2022 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№15

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Культура поселения» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 6724,7 | 6724,7 | 6724,6 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры. | Начальник службы экономики и финансов, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и образовательных организациях; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на развитие культурно-досуговой деятельности. | Директор МУК «Новокадамовский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 4 | основное мероприятие 1.3 Расходы на содержание учреждений культуры | Начальник службы экономики и финансов, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6373,2 | 6373,2 | 6373,2 | - |
| 5 | основное мероприятие 1.4 Расходы на выборочный ремонт СДК х.Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Киреевка, ул. Ленина,1 | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6 | основное мероприятие 1.5 Расходы на ремонт кровли СДК х.Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Киреевка, ул. Ленина,1 | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 7 | основное мероприятие 1.6 Расходы на изготовление сметной документации, содержание и ремонт памятников культуры, расположенных на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | Воспитание патриотизма и гражданственности у населения, чтение памяти погибшим | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на приобретение кресел, звукового оборудования с коммутирующими устройствами и системами подвеса, светотехнического оборудования, мебели, одежды и механики сцены для СДК х.Киреевка | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | создание благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Расходы на текущий ремонт кровли СДК, изготовление технической документации, монтаж АПС и иные расходы | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | создание благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 351,5 | 351,5 | 351,4 | - |
| 10 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры»» | Начальник службы экономики и финансов | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | X |  | X | X | X | X |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№15

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Культура поселения | Начальник службы экономики и финансов, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры. | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М., Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и образовательных организациях; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | достигнуты |  |
| 3 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на развитие культурно-досуговой деятельности. | Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | достигнуты |  |
| 4 | основное мероприятие 1.3 Расходы на содержание учреждений культуры | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М., Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | достигнуты |  |
| 5 | основное мероприятие 1.4 Расходы на выборочный ремонт СДК х.Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Киреевка, ул. Ленина,1 | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В., Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | достигнуты |  |
| 6 | основное мероприятие 1.5 Расходы на ремонт кровли СДК х.Киреевка, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Киреевка, ул. Ленина,1 | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В., Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | достигнуты |  |
| 7 | основное мероприятие 1.6 Расходы на изготовление сметной документации, содержание и ремонт памятников культуры, расположенных на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В., Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание патриотизма и гражданственности у населения, чтение памяти погибшим | достигнуты |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на приобретение кресел, звукового оборудования с коммутирующими устройствами и системами подвеса, светотехнического оборудования, мебели, одежды и механики сцены для СДК х.Киреевка | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В., Директор МУК «Новокадамовский СДК». | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | достигнуты |  |
| 9 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры»» | Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2022 | Х |  | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | достигнуты |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г. №15

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 6724,7 | 6724,7 | 6724,6 |
|  | местный бюджет | 6724,7 | 6724,7 | 6724,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Культура поселения» | Всего | 6724,7 | 6724,7 | 6724,6 |
|  | местный бюджет | 6724,7 | 6724,7 | 6724,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№15

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры жителями из общего числа населения Артемовского сельского поселения | процент | 72.0 | 76.0 | 76.0 |  |
|  | Показатель 2. Доля объектов зданий культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры | процент | 65.0 | 70.0 | 70.0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Культура поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | процент | 72.0 | 76.0 | 76.0 |  |
| 6 | Показатель 2. Доля объектов зданий культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры | процент | 65.0 | 70.0 | 70.0 |  |
|  | Показатель 3. Прирост численности лиц, занимающихся в клубных формированиях | процент | 20 | 20 | 20 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.Н.Баталина