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	УТВЕРЖДЕН:
Кузнецов О.П.
Глава Администрации Артемовского сельского поселения



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Артемовского сельского поселения

 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
за I полугодие 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1 . Цель муниципальной программы «увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления до 52% к 2030 году»

	1
	
	Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Артемовского сельского поселения в общей численности населения
	МП
	возрастания
	процентов
	47,0
	-
	47,0
	-
	-
	47,0
	-
	-

	2. Цель муниципальной программы: увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, до 35,0 % к 2030 году

	2
	
	Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях 

по профессиональ-ному развитию
	МП
	возрастания
	процентов
	33,0
	-
	33,0
	-
	-
	33,0
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы» (всего), в том числе:
	11 077,8
	11 077,8
	11 077,8
	3 600,4
	3 448,6
	31,1
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	11 077,8
	11 077,8
	11 077,8
	3 600,4
	3 448,6
	31,1
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	492,1
	492,1
	492,1
	71,5
	71,5
	14,5
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	10 585,7
	10 585,7
	10 585,7
	3 528,9
	3 377,1
	31,9
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» (всего), в том числе:
	11 050,0
	11 050,0
	11 050,0
	3 583,2
	3 431,4
	31,1
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	11 050,0
	11 050,0
	11 050,0
	3 583,2
	3 431,4
	31,1
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	492,1
	492,1
	492,1
	71,5
	71,5
	14,5
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	10 557,9
	10 557,9
	10 557,9
	3 511,7
	3 359,9
	31,8
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» (всего), в том числе:
	27,8
	27,8
	27,8
	17,2
	17,2
	61,9
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	27,8
	27,8
	27,8
	17,2
	17,2
	61,9
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	27,8
	27,8
	27,8
	17,2
	17,2
	61,9
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления»

	1. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления

	1
	
	Стимулирование органа местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе»

	2
	
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий
	КПМ
	возрастание
	процентов
	15,0
	-
	15,0
	-
	-
	15,0
	-
	-

	3
	
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
	КПМ
	возрастание
	процентов
	75,0
	-
	75,0
	-
	-
	75,0
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен уровень текучести кадров на муниципальной службе»

	4
	
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет
	КПМ
	возрастание
	процентов
	14,5
	-
	14,5
	-
	-
	14,5
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирован высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы»

	5
	
	Доля лиц, принявших участие 

в мероприятиях по профессиональному развитию
	КПМ
	возрастание
	процентов
	18
	-
	18
	-
	-
	18
	-
	-

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

	6
	
	Финансовое обеспечение аппарата Администрации Артемовского сельского поселения
	КПМ
	возрастание
	процентов
	14,5
	-
	14,5
	-
	-
	14,5
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» (всего), в том числе:
	11 050,0
	11 050,0
	11 050,0
	3 583,2
	3 431,4
	31,1
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	11 050,0
	11 050,0
	11 050,0
	3 583,2
	3 431,4
	31,1
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	492,1
	492,1
	492,1
	71,5
	71,5
	14,5
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	10 557,9
	10 557,9
	10 557,9
	3 511,7
	3 359,9
	31,8
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» (всего), в том числе:
	27,8
	27,8
	27,8
	17,2
	17,2
	61,9
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	27,8
	27,8
	27,8
	17,2
	17,2
	61,9
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	27,8
	27,8
	27,8
	17,2
	17,2
	61,9
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» на 2026 год
по итогам 1 полугодия 2026 года
Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения 09.10.2018г. №135 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено    11 077,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –11 077,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 3 448,6 тыс. рублей или 31,1 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»  включает в себя следующие структурные элементы:

- комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления»;
- комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципальной службы».

В рамках муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 11 050,0  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11 050,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 3 431,4 тыс. рублей или 31,1 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» в 2026 году предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 27,8  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 17,2 тыс. рублей или 61,9 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» в 2026 году предусмотрена реализация 3 мероприятия (результата), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления» оценивается на основании 4 контрольных точки.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

