РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 г.                                     №17                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения « Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №150, за 2022 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | отмена неэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Артемовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | формирование и исполнение бюджета Артемовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Артемовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | подготовка проектов нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Артемовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 10 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Артемовского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | X | X | X | - | - |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | сохранение объема муниципального долга Ростовской области в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 13 | Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «О бюджетном процессе Артемовского сельского поселения». | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовка проекта решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения о Бюджете Артемовского сельского поселения, осуществление организации исполнения бюджета Артемовского сельского поселения, формирования бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№17

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | достигнуты |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | отмена неэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | достигнуты |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Артемовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование и исполнение бюджета Артемовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов | достигнуты |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | подготовка проектов нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | X |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Артемовского сельского поселения |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; |  |  |
| 10 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Артемовского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Х | Х | Х | X |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сохранение объема муниципального долга Ростовской области в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения |  |  |
| 13 | Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «О бюджетном процессе Артемовского сельского поселения». | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г. №17

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Артемовского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№17

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 2 | - Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Артемовского сельского поселения на долгосрочный период (не требует денежного обеспечения) | - да/нет | да | да | да |  |
| 3 | - Показатель 2. - Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Артемовского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) (не требует денежного обеспечения) | - процентов | 103,6 | 103,5 | 103,5 |  |
| 4 | - Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Артемовского сельского поселения (не требует денежного обеспечения) | - процентов |  |  |  |  |
| 5 | - Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Артемовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений)бюджета Артемовского сельского поселения(не требует денежного обеспечения) | - процентов | 35 | 33 | 33 |  |
| 6 | Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 7 | - Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Артемовского сельского поселения; разовых поступлений | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8 | - Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Артемовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Артемовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Артемовского сельского поселения | процент | 99,2 | 99,2 | 99,2 |  |
| 9 | Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 10 | - Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджет Артемовского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | - Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | - Показатель 2.3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств, | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 14 | - Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Артемовского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 2,3 | 2,2 | 2,2 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.Н.Баталина