РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2021 г.                                     № 16                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Доступная среда» за 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №157, за 2020 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 05.02.2021г.№16

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 1539,8 | 1539,8 | 1539,7 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению доступности учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | основное мероприятие 1.3 Мероприятия по созданию архитектурной доступности МГН с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | Директор МУК «Новокадамовский СДК»,Заместитель Главы дминистрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1539,8 | 1539,8 | 1539,7 | 0,1 |
| 5 | Контрольное событие программы | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | X |  | X | X | X | X |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 05.02.2021г.№16

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Доступная среда» за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения поселения | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | достигнуты |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению доступности учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | достигнуты |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | 31.12.2020 | Х |  | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | достигнуты |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 05.02.2021г. №16

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | Всего | 1539,8 | 1539,8 | 1539,7 |
|  | местный бюджет | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 1305,5 | 1305,5 | 1305,4 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Всего | 1539,8 | 1539,8 | 1539,7 |
|  | местный бюджет | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 1305,5 | 1305,5 | 1305,4 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения поселения службы Артемовского сельского поселения | Всего, <3> | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | Х | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по созданию архитектурной доступности МГН с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | Всего, <3> | 1539,8 | 1539,8 | 1539,7 |
|  | местный бюджет | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
|  |  | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | 1305,5 | 1305,5 | 1305,4 |
|  | - областного бюджета | - | Х | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 05.02.2021г.№16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности населения Артемовского сельского поселения; | процент | 45 | 45 | 45 |  |
| 3 | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля объектов социальной инфраструктуры, оборудованных в соответствии с нормами обеспечения доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 6 | Показатель 2. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (не требуется денежного содержания) | процент | 12 | 12 | 12 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.И.Шейко