Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация Артемовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27 » декабря 2019 г.                        №  91              п. Новокадамово

Об утверждении плана

реализации  муниципальной программы

Артемовского сельского поселения

Октябрьского района  «Доступная среда»

на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 04.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,  постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 09.10.2018 № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»,  решением Собрание депутатов Артемовского сельского поселения от 24.12.2019г. №150 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» на 2020 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

| Глава Администрации Артемовского сельского поселения | О.П.Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Артемовского

сельского поселения

от 27.12.2019 г. №91

План реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» на 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 г. | 3230,6 | 2988,3 | 0,0 | 242,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению доступности учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям | Директор МУК «Новокадамовский СДК» | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.3 Мероприятия по созданию архитектурной доступности МГН с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | Директор МУК «Новокадамовский СДК», Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 2020 г. | 3230,6 | 2988,3 | 0,0 | 242,3 | 0,0 |
| Контрольное событие программы | Директор МУК «Новокадамовский СДК», Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Директор МУК «Новокадамовский СДК», Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 2020 г. | 3230,6 | 2988,3 | 0,0 | 242,3 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе	А.Б.Келехсаева