ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Доступная среда»

За 6 месяцев 2021г

Муниципальная программа «Доступная среда» Артемовского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 157 от 06.11.2018 г «Об утверждении программы  «Доступная среда» Артемовского сельского поселения.

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

По муниципальной программе «Доступная среда» Артемовского сельского поселения (далее – Программа) в 2021 году было выделено 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета –0,0 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 6 месяцев 2021 г 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Доступная среда»

отчетный период 6 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения муниципальных услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению доступности учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3 Мероприятия по созданию архитектурной доступности МГН с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Ленина, 1 | Директор МУК «Новокадамовский СДК», Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройств | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы | Директор МУК «Новокадамовский СДК», Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МУК «Новокадамовский СДК», Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                     О.П.Кузнецов

Ответственный   исполнитель                                                                                                     И.С.Гайдукова