РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2020 г.                                     № 10                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №151, за 2019 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 42,4 | 42,4 | 42,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Артемовского сельского поселения официального периодического печатного издания «Информационный бюллетень Артемовского сельского поселения», включающий в себя муниципальные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Артемовского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | - |
| 3 | основное мероприятие 1.2. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективной кадровой политики на территории Артемовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | основное мероприятие 1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | основное мероприятие 1.4 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Артемовского сельского поселения антикоррупционных норм | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | основное мероприятие 1.5. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Артемовского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Артемовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Артемовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Артемовского сельского поселения и их проектов» Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Снижение коррупциногенных факторов | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 13 | основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 14 | основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Артемовского сельского поселения, отдел полиции, учреждения здравоохранения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15 | основное мероприятие 2.3. Организационно-технические мероприятия | Начальник службы экономики и финансов | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 16 | основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности и предупреждению ЧС | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 17 | Контрольное событие программы Утверждение постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Артемовского сельского поселения» |  | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№10

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Артемовского сельского поселения. | достигнуты |  |
| 3 | основное мероприятие 1.2. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективной кадровой политики на территории Артемовского сельского поселения по противодействию коррупции | достигнуты |  |
| 4 | основное мероприятие 1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 5 | основное мероприятие 1.4 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Артемовского сельского поселения антикоррупционных норм | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 6 | основное мероприятие 1.5. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Артемовского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 7 | основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Артемовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 8 | основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 9 | основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Артемовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 10 | основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 11 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Артемовского сельского поселения и их проектов» Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Снижение коррупциногенных факторов | Х |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 13 | основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Директор МУК «Новокадамовский СДК» | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | достигнуты |  |
| 14 | основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Артемовского сельского поселения, отдел полиции, учреждения здравоохранения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического | достигнуты |  |
| 15 | основное мероприятие 2.3. Организационно-технические мероприятия | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | достигнуты |  |
| 16 | основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности и предупреждению ЧС | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | достигнуты |  |
| 17 | Контрольное событие программы Утверждение постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Артемовского сельского поселения» |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения |  |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г. №10

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | местный бюджет | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении» | Всего | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
|  | местный бюджет | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» | Всего, <3> | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | Х | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля жителей Артемовского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процент | базовый показатель определяется по итогам опроса в 1-м полуго дии 2017 года | на 2,5 % меньше базового показателя | на 2,5 % меньше базового показателя |  |
| 3 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями конфликтами на межнациональной почве | процент | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1 Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 2 | 2 | 45 |  |
| 6 | Показатель 1.2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | Показатель 1.3 Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | согласно плану Минобразования РО | согласно плану Минобразования РО | согласно плану Минобразования РО |  |
| 8 | Показатель 1.4 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Показатель 1.5 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Артемовского сельского поселения | процент | 40,7 | 41,2 | 41,2 |  |
| 3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2.1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 5 | 4 | 4 |  |
| 11 | Показатель 2.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | 5 | 5 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.И.Шейко