Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация Артемовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08 » ноября 2018 г.                        №  74                      п. Новокадамово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Артемовского

сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка  и

противодействие преступности» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 04.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,  постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 09.10.2018 № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка  и

противодействие преступности» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по правовой и кадровой работе А.Н.Казанину.

| И.о.Главы Администрации Артемовского сельского поселения | О.П.Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Артемовского

сельского поселения

от 08.11.2018 г. №74

План реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Артемовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения. | 2019 г. | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Артемовского сельского поселения официального периодического печатного издания «Информационный бюллетень Артемовского сельского поселения», включающий в себя муниципальные нормативные правовые акты по вопросам | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.2. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективной кадровой политики на территории Артемовского сельского поселения по противодействию коррупции | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.4 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Артемовского сельского поселения антикоррупционных норм | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.5. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Артемовского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Артемовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Артемовского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Артемовского сельского поселения и их проектов» Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | Снижение коррупциногенных факторов | 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | 2019 г. | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 |
| основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 2.3. Организационно-технические мероприятия | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 2019 г. | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Утверждение постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Артемовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Артемовском сельском поселении; | 2019 г. | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе	А.Б.Келехсаева