ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

За 6 месяцев 2024г

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» Артемовского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 158 от 06.11.2018 г «Об утверждении программы  «Охрана окружающей среды» Артемовского сельского поселения.

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Артемовском сельском поселении»

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды» Артемовского сельского поселения (далее – Программа) в 2024 году было выделено 41,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета –41,8 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 6 месяцев 2024 г 0,0 тыс. рублей, что составляет 00 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2024 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды»

отчетный период 6 мес. 2024г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия, направленные на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения. | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на документальное оформление объектов негативного воздействия на окружающую среду | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на оформление технической документации и страхование гидротехнических сооружений, а так же обучение сотрудников в области безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 41,8 | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды на территории Артемовского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | Снижение антропогенных факторов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | улучшение экологической обстановки в Артемовском сельском поселении вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование | X | Х | 41,8 | 0,0 | 0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                     О.П.Кузнецов

Ответственный   исполнитель                                                                                                      И.Н.Баталина