РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2024 г.                                     № 16                             п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Охрана окружающей среды» за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №158, за 2023 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 08.02.2024г.№16

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Артемовском сельском поселении» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на оформление технической документации и страхование гидротехнических сооружений | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, | Для обеспечения мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды на территории Артемовского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | улучшение экологической обстановки в Артемовском сельском поселении вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование | X |  | X | X | X | X |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 08.02.2024г.№16

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды в Артемовском сельском поселении | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения. | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем | достигнуты |  |
| 3 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение экологической обстановки в Артемовском сельском поселении вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование | достигнуты |  |
| 4 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды на территории Артемовского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2023 | Х |  | улучшение экологической обстановки в Артемовском сельском поселении вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование | достигнуты |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 08.02.2024г. №16

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Артемовском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 08.02.2023г.№16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов | процент | 76 | 78 | 78 |  |
| 3 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1. Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов | процент | 76.0 | 78 | 78 |  |
| 5 | Показатель 2. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Артемовского сельского поселения (не требует денежного обеспечения) | процент | 93 | 93,5 | 93,5 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.Н.Баталина