РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2020 г.                                     № 7                              п. Новокадамово

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №152, за 2019 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования добровольной пожарной дружины поселения; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | - |
| 4 | Контрольное событие программы -Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Артемовского сельского поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Артемовского сельского поселения» Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Артемовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | X |  | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по обучению должностных лиц, информированности населения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Артемовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | X |  | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Распространение памяток, листовок, инструкций по правилам поведения на воде, освещение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объекта в газете «Сельский вестник» и информационном бюллетене Артемовского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Изготовление и установка знаков «Купание запрещено» и т.п. | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Артемовского сельского поселения» Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности | Готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
|  |  | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№7

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | достигнуты |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | достигнуты |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | Х |  | Обеспечение полного охвата территории Артемовского сельского поселения противопожарным прикрытием | достигнуты |  |
| 5 | Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | Х | Х | Х | Обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | достигнуты |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | достигнуты |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по обучению должностных лиц, информированности населения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | достигнуты |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | Х |  | Предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | достигнуты |  |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | Х | Х | Х | Обеспечение выполнения мероприятий по повышению уровня безопасности и минимизации потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах | достигнуты |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Распространение памяток, листовок, инструкций по правилам поведения на воде, освещение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объекта в газете «Сельский вестник» и информационном бюллетене Артемовского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня осведомленности населения в части поведения на воде и в сложных ситуациях | достигнуты |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Изготовление и установка знаков «Купание запрещено» и т.п. | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня осведомленности населения в части поведения на воде и в сложных ситуациях |  |  |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Муравина Ю.С. | 31.12.2019 | Х |  | Повышение уровня безопасности на водных объектах | достигнуты |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№7

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы 1.1. | Всего, <3> | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | Х | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты | Всего, <3> | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | местный бюджет | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | Х | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по обучению должностных лиц, информированности населения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Распространение памяток, листовок, инструкций по правилам поведения на воде, освещение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объекта в газете «Сельский вестник» и информационном бюллетене Артемовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2 Изготовление и установка знаков «Купание запрещено» и т.п. | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№7

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | - | - | - |  |
| 3 | Показатель 2. Доля населения Артемовского сельского поселения, охваченного системой оповещения | процент | 70 | 70 | 70 |  |
| 4 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Доля населения Артемовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процент | 98 | 98 | 98 |  |
| 6 | Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1 Доля населения Артемовского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | процент | 70 | 70 | 70 |  |
| 8 | Показатель 2.2 Количество подготовленных работников для оперативного реагирования по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 3.1 Доля населения Артемовского сельского поселения, обеспеченного спасательными подразделениями | процент | 70 | 70 | 70 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.И.Шейко