PAGE  

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование Артемовское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2026 г.                                № 49                              п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы 
«Обеспечение качественными
 жилищно-коммунальными услугами 
населения в Артёмовском сельском поселении»
 по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 58 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь Уставом «Артемовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №155  «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении», за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Е.М.Круглову.

Глава Администрации

Артемовского сельского поселения                                           О.П.Кузнецов                  

Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации

                                                                             Артемовского сельского поселения

№ 49 от 17.03.2026 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
        В  целях создания для увеличения доли населения Артемовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №155  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

     улучшены условия проживания граждан на территории Артемовского сельского поселения;
      увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Артемовского сельского поселения;
       приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; 

       повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

       улучшение внешнего облика, санитарного и экологического состояния населенных пунктов;

       привлечение жителей, в т.ч.молодого поколения, к участию по благоустройству населенных пунктов.

      снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

        
2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результата) и 4 контрольных точки.
Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по изготовлению и оформлению технической документации» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.
Мероприятие (результат) 1.2  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено в полном объеме. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» предусмотрена реализация 1 мероприятие (результата) и 2 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 2.1 «Создание условий для модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выполнено в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» предусмотрена реализация 1 мероприятие (результата) и 2 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 2.1 «Создание условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности жителей Артемовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

       По итогам 2025года практически не все мероприятия выполнены в полном объеме.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: благоприятные погодные условия, добросовестный подрядчик и своевременная оплата выполненных работ.
В 2025 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы  отсутствовали.

4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6995,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет  Октябрьского района– 477,9 тыс. рублей;
бюджет Артемовского сельского поселения- 6517,6 тыс. рублей
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения № 137 от 25.12.2025 г. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения  от 24.12.2024г. №110 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 6995,5  тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет  Октябрьского района – 477,9 тыс. рублей;

бюджет Артемовского сельского поселения- 6517,6 тыс. рублей
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6517,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет  Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Артемовского сельского поселения- 6517,5 тыс. рублей
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Средства освоены не в полном объеме. Сумма не освоения составила  – 478,0 тыс. руб. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной  программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей  численности населения Артемовского сельского поселения»: 70 процентов – плановое значение, 70 процентов – фактическое значение. 
Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности   улиц Артемовского сельского поселения»: 80 процентов – плановое значение, 95 процентов– фактическое значение.
Показатель 1.1 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»: 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение.
Показатель 2.1 «Доля населения, обеспеченного газификацией домовладений на территории  Артемовского сельского поселения, в общей  численности населения поселения» 75 процентов – плановое значение, 80 процентов – фактическое значение.
Показатель 3.1 «Общая площадь зеленых насаждений» 6937 тыс.м2 – плановое значение, 6937 тыс.м2 – фактическое значение.

Показатель 3.2 «Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству» 10 человек – плановое значение, 10 человек – фактическое значение.

Показатель 3.3 «Протяженность освещенных частей улиц»: 30 км – плановое значение, 31 км – фактическое значение
Сведения о достижении значений показателей приведены
в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 110,0 процента.

УДп  = (100+119) /2 =110,0.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 102,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

УДстр.эл. = (1 х 100,0+1х107+ 1х100+1х100+1х103) / 5 = 102.

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 106,0 процента.

УДгп  = 0,5 х 110 + 0,5 х 102 = 106.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год  рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 110 процентов.

ОПпГП = (100+119) /2 = 110.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 102,0 

ОПпСЭ = (100+107+100+100+103) / 5 = 102. 
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 108,0.

ОПгп = 0,7 х 110,0 + 0,3 х 102 = 108.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом   2 критерий.

        Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 6995,5 /6995,5 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

        Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6517,5 / 6995,5 = 0,9, значение критерия – 0,9

         Критерий 3. Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета  поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6517,5 / 6995,5 = 0,9, значение критерия – 0,9

  Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 
(1 х 0,333+0,9 х 0,333+0,9*334) х 100 = 93
       Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

                    0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

       0,8 х 106 + 0,1 х 108 + 0,1 х 93 = 105 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

        Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 478,0 тыс. рублей в связи с отсутствием на территории поселения свалочных очагов.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

 


Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

  Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2026 года.

  С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. 

Мероприятия по изготовлению и оформлению технической документации о предоставлении межбюджетных трансфертов»
	х
	х
	х
	х
	х
	Ведущий специалист по земельным и имущественным

отношениям
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1. 

Заключен контракт (контракты) по изготовлению и оформлению технической документации
	октябрь 2025
	-
	Х
	X
	 Не выполнено
	Ведущий специалист по земельным и имущественным

отношениям
	

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2. 

Произведена оплата оформленной технической документации
	30.10.2025 г.; 


	-.
	Х
	X
	-
	Главный бухгалтер Викторов Д.А.
	

	1.4
	Мероприятие (результат) 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	х
	х
	х
	х
	х
	Ведущий специалист по земельным и имущественным

отношениям
	

	1.5.
	Контрольная точка 2.1 Заключено соглашение о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	2020 г.
	2020 г.
	Х
	X
	Соглашение №1 от 01.06.2020 г.
	Ведущий специалист по земельным и имущественным

отношениям
	

	1.6
	Контрольная точка 2.1 Отчет о перечислении средств финансовой поддержки за счет средств Фонда на капитальный ремонт на счета получателей
	10.01.2025 г.
	09.01.2025 г.
	Х
	X
	Отчет предоставлен
	Главный бухгалтер Викторов Д.А.
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Создание условий для модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
	х
	х
	х
	х
	х
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов,  

	

	2.2
	Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств»
	30 сентября 2025 г.
	-
	х
	х
	 Не выполнено. 
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов
	

	2.3
	Контрольная точка 1.2.« Произведена оплата товаров»
	30 октября 2025г.
	-
	
	
	Не выполнено
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов
	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»

	3.1
	Мероприятие (результат) «Создание условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности жителей Артемовского сельского поселения»
	х
	х
	х
	х
	х
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов,  

	

	3.2
	Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств»
	30 сентября 2025 г.
	30 сентября 2025 г.
	х
	х
	 выполнено. 
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов
	

	3.3
	Контрольная точка 1.2.« Произведена оплата товаров»
	30 октября 2025г.
	30 октября 2025г.
	
	
	 выполнено
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов
	


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная  программа Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»
	всего
	6995,5
	6995,5
	6517,5
	90
	

	
	
	бюджет поселения, в т.ч.
	6995,5
	6995,5
	6517,5
	90
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	477,9
	477,9
	-
	-
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	6517,6
	6517,6
	6517,5
	90
	

	
	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»
	всего
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет поселения, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (всего)
	всего
	477,9
	477,9
	-
	-
	

	
	
	бюджет поселения, в т.ч.
	477,9
	477,9
	-
	-
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	477,9
	477,9
	-
	-
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (всего)
	всего
	6517,6
	6517,6
	6517,5
	90
	

	
	
	бюджет поселения, в т.ч.
	6517,6
	6517,6
	6517,5
	90
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	6517,6
	6517,6
	6517,5
	90
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»

	1.1
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей  численности населения Артемовского сельского поселения
	процентов
	возрастания
	65
	70
	70
	100
	

	1.1
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности   улиц Артемовского сельского поселения
	процентов
	возрастания
	75
	80
	95
	119
	

	2. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Развитие жилищного хозяйства»

	2.1.
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
	процентов 
	возрастания
	100
	100
	100
	100
	

	3. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»

	3.1.
	Доля населения, обеспеченного газификацией домовладений на территории  Артемовского сельского поселения, в общей  численности населения поселения
	процентов
	возрастания
	70
	75
	80
	107
	

	4. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство территории»

	4.1
	Общая площадь зеленых насаждений
	тыс.м2
	возрастания
	6937
	6937
	6937
	100
	

	4.2
	Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству
	человек
	возрастания
	10
	10
	10
	100
	

	4.3
	Протяженность освещенных частей улиц
	км
	возрастания
	30
	30
	31
	103
	


